MOPS.DA-PSU.3211.12.2019 Bielsko-Biała, dn. 13.09.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11

**dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**

**„Wymiana kanalizacji zewnętrznej przy budynku**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

**Pytanie 1:**

W specyfikacji technicznej na stronie 23 i w przedmiarze robót w poz. 35 występują czyszczaki żeliwne typu Geiger Fi 100 mm, które są wykonywane obecnie tylko na zamówienie i okres oczekiwania na nie, to ok. 3 miesiące – a oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania robót to 30.11.2019 r. – prosimy o zamianę czyszczaków żeliwnych na czyszczaki z PCV lub przedłużenie terminu wykonania robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czyszczaków z PCV.

**Pytanie 2:**

W SIWZ w części III - Opis przedmiotu zamówienia na str. 3 w opisie kodów zapisano: KOD CPV 45232410-9 - kanalizacja sanitarna, na str. 4 w pkt. 1.3. przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz   
w Specyfikacji technicznej na str. 23: 004 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, natomiast z przedmiaru robót (poz. 15-17 i 34-35) i z SIWZ z podpunktu 1.3.2. montaż przykanalików fi 110 - podłączenie do rur spustowych wynika, że przedmiotem zamówienia jest kanalizacja deszczowa.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest kanalizacja deszczowa, a zakres robót zgodny z przedmiarem robót.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest kanalizacja sanitarna, a zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

**Pytanie 3:**

W przedmiarze robót brak nakładów na wykopy, podsypki i zasypki dla demontażu 3 szt. starych studni fi 1000 mm (o głęb. 3 m?) i montażu nowych studni fi 1000 mm łączonych na uszczelkę (o głęb.   
2 m?), na korytowanie (pkt. 1.4.1.1. SIWZ), zagęszczenie gruntu (pkt. 1.2.9 - prosimy określić stopień zagęszczenia gruntu), wykonanie przekopów kontrolnych (pkt. 1.2.4 SIWZ), roboty pomiarowe   
i geodezyjne zgodnie z pkt. 1.1.1. SIWZ, na próby szczelności kanalizacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

1. Głębokość studni demontażowych i nowych wynosi 2,0 m i nie ma potrzeby zasypki i podsypki dna studni.
2. Roboty pomiarowe geodezyjne, próby szczelności uwzględnione są w nakładach rzeczowych KNNR 1 (roboty ziemne) i KNNR 11 (roboty instalacyjne).
3. Współczynnik zagęszczenia gruntu winien być dostosowany do podbudowy istniejącej i nie powinien być mniejszy niż 0,98 - patrz STWiORB.
4. W pozycjach 9, 10, 13a, 27, 28 zaktualizowanego przedmiaru uwzględniono zmiany dotyczące:

• zmiany wysokości demontowanych studni,

• robót ziemnych, zasypki i obsypki studni.

1. W poz. 29a zaktualizowanego przedmiaru robót wprowadzono profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię.

**Pytanie 4:**

W pkt. 1.2.8 SIWZ zapisano: wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów wodociągowych (?)   
i kanalizacyjnych - prosimy o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

W SIWZ pkt. 1.2.8. Zamawiający skreśla słowo „wodociągowych”.

**Pytanie nr 5**

W przedmiarze w poz. 17 należy wycenić odwodnienie liniowe szer. 10 cm z rusztem ocynkowanym - czy należy wycenić nowe odwodnienie czy z demontażu poz. 15?

**Odpowiedź:**

Odwodnienie liniowe nowe, zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 6:**

W poz. 26 prosimy o korektę obliczeń dotyczących studni dla studni fi 1000 mm, a nie jak wyliczono dla studni fi 600 mm.

**Odpowiedź:**

W poz. 26 przedmiar dotyczący objętości studni jest prawidłowy.

**Pytanie nr 7:**

W poz. 20 prosimy o korektę obliczeń dotyczących obsypki fi 200 mm:

54,0 x (0,2 +0,2) x 0,9 - 3,14 (0,2 x 0,2 : 4) x 54,0 = 17,74, analogicznie dla fi 110 mm.

**Odpowiedź:**

W poz. 20 omyłkowo przy wyliczeniach obsypki fi 200 mm zmieniono znak działania, zamiast (-) powinno być (x), pozostałe wyliczenia są prawidłowe.

W poz. 20, 26, 27, 28 zaktualizowanego przedmiaru robót uwzględniono w/w zmiany.

**Pytanie 8**

Czy kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o przedmiar należy dołączyć do oferty, jeżeli tak to   
w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej?

**Odpowiedź:**

W formie uproszczonej.